## Assumptions
Dev Cost Estimate — Assumptions (жёлтое — редактируемо)
Effective AI-first дней в месяце на 1 разработчика | 20 | дней
Дневная ставка AI-first разработчика (S1/S2, включая AI-инструменты) | 220 | USD/день, ориентир на РФ/СНГ remote-рынок 2026
Дневная ставка для S3 (команда, средневзвешенная по ролям) | 200 | USD/день
Множитель скорости S1 (соло) | 1 | x
Множитель скорости S2 (2 разработчика) | 1.6 | x
Множитель скорости S3 (команда 4-5 чел.) | 2.8 | x
Кол-во кодящих FTE в S3 | 2.8 | FTE-эквивалент, см. 08-roadmap.md

## Modules
Смета по модулям (AI-дни, соло-эквивалент) — источник: 08-roadmap.md §8.2
Модуль | Мин. (AI-дни) | Реалистично (AI-дни) | Пессимистично (AI-дни) | Мин. (USD, S1) | Реалистично (USD, S1) | Пессимистично (USD, S1)
Инфраструктура проекта (monorepo, CI/CD, окружения) | 2 | 4 | 7
Auth (Telegram initData + опц. web OTP) | 2 | 4 | 8
Wallet & Billing ledger (hold/commit/refund, idempotency) | 3 | 6 | 12
Платёжная интеграция (Midtrans/Xendit, QRIS, e-wallets) | 3 | 6 | 12
Model Registry / Catalog | 1 | 3 | 5
AI Gateway (унифицированный клиент, ретраи, фолбэк, cost logging) | 4 | 8 | 15
Generation API + Queue + Workers (image) | 3 | 6 | 10
Generation API + Queue + Workers (video) | 5 | 10 | 18
Generation (audio/voice) | 2 | 4 | 8
Чат/LLM интеграция (мультимодельный чат) | 2 | 5 | 9
Telegram Mini App (UI, генерация, история, баланс) | 5 | 10 | 18
Telegram Bot (команды, уведомления, webhook) | 2 | 4 | 7
История генераций, медиатека, шаринг | 2 | 4 | 7
Admin Panel | 2 | 5 | 9
Observability (логи, метрики, алерты) | 2 | 4 | 6
Аналитика продукта | 1 | 3 | 5
Локализация (Bahasa Indonesia + English) | 1 | 3 | 5
Compliance/юр. (ToS, Privacy, UU PDP, возрастные ограничения) | 2 | 4 | 8
Модерация контента (NSFW-фильтр) | 2 | 4 | 8
QA / нагрузочное тестирование / security review | 2 | 5 | 9
ИТОГО

## Team Scenarios
Пересчёт на команды и календарные сроки
Сценарий | Множитель скорости | Мин. (мес.) | Реалистично (мес.) | Пессимистично (мес.) | Мин. (USD) | Реалистично (USD) | Пессимистично (USD)
S1 — 1 разработчик
S2 — 2 разработчика
S3 — команда 4-5 чел.
Методология оценки дней/модуль — см. docs/due-diligence/syntx/08-roadmap.md §8.1-8.2 (откалибровано по истории коммитов этого репозитория).